## Sheet1
任务名称 | 负责人 | 功能完成 | 流程测试
报价单确认 | 莫其凡 | 完成 | 完成
修改报价 | 王立铭 | 完成
确认样衣金 | 孙克维 | 完成
采购确认 | 尧峰
录入版型数据 | 王健 | 完成
生产样衣 | 莫其凡
物流样衣发货 | 王立铭
确认生产加工单 | 孙克维
设计部确认 | 尧峰
采购部确认 | 王健 | 完成
签订合同加工单 | 莫其凡
修改加工单 | 王立铭
30%定金确认 | 孙克维
采购部确认 | 王健
设计生产确认 | 尧峰
批量生产 | 莫其凡
质量检测 | 王立铭
入库 | 尧峰
70%金额确认 | 孙克维
发货 | 王健 | 完成